## 2022
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 88 | 2022-02-06 | 2022-03-12 | Q1 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 4 | 17 | 12 | 70.59%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 79 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | Q1 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 8 | 57.14%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2022-02-14 | 2022-03-28 | Q1 | 38 | 42 | 4 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 18 | 13 | 72.22%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 73 | 2022-02-18 | 2022-04-05 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 10 | 3 | 11 | 7 | 63.64%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مؤجلة | متوسط | 68 | 2022-02-22 | 2022-04-13 | Q1 | 50 | 50 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 77 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 10 | 71.43%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 57 | 2022-05-10 | 2022-06-13 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 10 | 6 | 60%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 80 | 2022-05-14 | 2022-06-21 | Q2 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 10 | 3 | 13 | 9 | 69.23%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 85 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | Q2 | 37 | 42 | 5 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 17 | 11 | 64.71%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 55 | 2022-05-22 | 2022-07-07 | Q2 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 4 | 50%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 74 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | Q3 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 17 | 5 | 21 | 14 | 66.67%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 52 | 2022-08-10 | 2022-09-09 | Q3 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 4 | 57.14%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مؤجلة | منخفض | 40 | 2022-08-14 | 2022-09-17 | Q3 | 34 | 34 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 47 | 2022-08-18 | 2022-09-25 | Q3 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 5 | 62.5%
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 35 | 2022-08-22 | 2022-10-03 | Q3 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 8 | 4 | 50%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 50 | 2022-11-06 | 2022-12-22 | Q4 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 77 | 2022-11-10 | 2022-12-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 19 | 6 | 22 | 13 | 59.09%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 91 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 11 | 73.33%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 74 | 2022-11-18 | 2022-12-22 | Q4 | 29 | 34 | 5 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 20 | 13 | 65%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 62 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 4 | 57.14%

## 2023
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 87 | 2023-02-06 | 2023-03-12 | Q1 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 14 | 12 | 85.71%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 78 | 2023-02-10 | 2023-03-20 | Q1 | 29 | 38 | 9 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 12 | 9 | 75%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 84 | 2023-02-14 | 2023-03-28 | Q1 | 28 | 42 | 14 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 13 | 86.67%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 72 | 2023-02-18 | 2023-04-05 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 7 | 77.78%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | متوسط | 67 | 2023-02-22 | 2023-04-13 | Q1 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 6 | 75%
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 76 | 2023-05-06 | 2023-06-05 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 12 | 10 | 83.33%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 56 | 2023-05-10 | 2023-06-13 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 8 | 6 | 75%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 79 | 2023-05-14 | 2023-06-21 | Q2 | 25 | 38 | 13 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 11 | 10 | 90.91%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 84 | 2023-05-18 | 2023-06-29 | Q2 | 29 | 42 | 13 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 11 | 78.57%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 54 | 2023-05-22 | 2023-07-07 | Q2 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 73 | 2023-08-06 | 2023-09-25 | Q3 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 4 | 18 | 15 | 83.33%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 51 | 2023-08-10 | 2023-09-09 | Q3 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 5 | 83.33%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 39 | 2023-08-14 | 2023-09-17 | Q3 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 4 | 1 | 6 | 5 | 83.33%
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مؤجلة | متوسط | 46 | 2023-08-18 | 2023-09-25 | Q3 | 38 | 38 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 34 | 2023-08-22 | 2023-10-03 | Q3 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 49 | 2023-11-06 | 2023-12-22 | Q4 | 39 | 46 | 7 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 5 | 83.33%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 76 | 2023-11-10 | 2023-12-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 4 | 19 | 15 | 78.95%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 90 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 13 | 12 | 92.31%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 73 | 2023-11-18 | 2023-12-22 | Q4 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 17 | 14 | 82.35%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 61 | 2023-11-22 | 2023-12-30 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 4 | 66.67%

## 2024
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2024-01-18 | 2024-02-18 | Q1 | 31 | 31 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 3 | 8 | 8 | 100%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 75 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 9 | 3 | 10 | 10 | 100%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 83 | 2024-02-12 | 2024-03-25 | Q1 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 14 | 14 | 100%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 71 | 2024-05-13 | 2024-06-18 | Q2 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 8 | 100%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 66 | 2024-08-11 | 2024-09-16 | Q3 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 1 | 6 | 6 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 75 | 2024-11-10 | 2024-12-18 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 9 | 3 | 10 | 10 | 100%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 57 | 2024-01-15 | 2024-03-01 | Q1 | 39 | 46 | 7 | 100% | تقرير | 4 | 1 | 7 | 7 | 100%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 77 | 2024-04-06 | 2024-05-08 | Q2 | 32 | 32 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 10 | 10 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 83 | 2024-07-09 | 2024-08-17 | Q3 | 39 | 39 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 5 | 13 | 13 | 100%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 54 | 2024-10-02 | 2024-11-16 | Q4 | 34 | 45 | 11 | 100% | تقرير | 5 | 1 | 6 | 6 | 100%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 72 | 2024-07-13 | 2024-08-10 | Q3 | 28 | 28 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 5 | 17 | 17 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 51 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | Q2 | 29 | 29 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 36 | 2024-10-07 | 2024-11-12 | Q4 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 0 | 5 | 5 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مؤجلة | متوسط | 46 | 2024-07-14 | 2024-08-19 | Q3 | 36 | 36 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 31 | 2024-01-17 | 2024-03-05 | Q1 | 43 | 48 | 5 | 100% | تقرير | 4 | 0 | 7 | 7 | 100%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 48 | 2024-10-11 | 2024-11-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 75 | 2024-04-07 | 2024-05-17 | Q2 | 40 | 40 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 5 | 17 | 17 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 90 | 2024-01-18 | 2024-03-01 | Q1 | 43 | 43 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 3 | 10 | 10 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 73 | 2024-07-07 | 2024-08-27 | Q3 | 48 | 51 | 3 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 15 | 15 | 100%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 61 | 2024-10-04 | 2024-11-05 | Q4 | 32 | 32 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100%

## 2025
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2025-01-10 | 2025-02-28 | Q1 | 49 | 49 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 5 | 18 | 16 | 88.89%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 73 | 2025-04-10 | 2025-05-08 | Q2 | 28 | 28 | 0 | 70% | عمل ميداني | 4 | 2 | 4 | 2 | 50% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 83 | 2025-02-12 | 2025-04-02 | Q1 | 49 | 49 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 13 | 86.67%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 70 | 2025-05-13 | 2025-06-17 | Q2 | 35 | 35 | 0 | 60% | عمل ميداني | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | العمل يسير وفق الخطة
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غالية البقمي | متأخرة | متوسط | 66 | 2025-08-11 | 2025-10-05 | Q3 | 48 | 55 | 7 | 50% | عمل ميداني | 4 | 2 | 4 | 1 | 25% | تأخير بسبب ضغط المهام على الفريق
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 74 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | Q4 | 40 | 40 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 8 | 88.89%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 52 | 2025-01-10 | 2025-02-23 | Q1 | 44 | 44 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 9 | 100%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | متأخرة | عالي | 79 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | Q2 | 25 | 45 | 20 | 77% | عمل ميداني | 5 | 2 | 5 | 0 | 0% | تأخير بسبب عدم تزويدنا بكامل الأدلة المطلوبة
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | تحت التنفيذ | عالي | 77 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | Q3 | 37 | 37 | 0 | 33% | عمل ميداني | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | العمل يسير وفق الخطة
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 50 | 2025-10-09 | 2025-11-30 | Q4 | 48 | 52 | 4 | 100% | تقرير | 7 | 1 | 8 | 7 | 87.5%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | متأخرة | متوسط | 68 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | Q3 | 28 | 37 | 9 | 46% | عمل ميداني | 7 | 3 | 7 | 2 | 28.57% | تأخير بسبب ضغط المهام على الفريق
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 44 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | Q2 | 41 | 41 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 7 | 77.78%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | متأخرة | منخفض | 35 | 2025-10-07 | 2025-11-25 | Q4 | 43 | 49 | 6 | 55% | عمل ميداني | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | تأخير بسبب عدم تزويدنا بكامل الأدلة المطلوبة
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | لم تبدأ | منخفض | 42 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | Q3 | 28 | 28 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 27 | 2025-01-17 | 2025-02-21 | Q1 | 25 | 35 | 10 | 100% | تقرير | 2 | 0 | 2 | 2 | 100%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 42 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | Q4 | 39 | 44 | 5 | 100% | تقرير | 7 | 1 | 8 | 6 | 75%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 71 | 2025-04-11 | 2025-05-24 | Q2 | 43 | 43 | 0 | 73% | عمل ميداني | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 87 | 2025-01-14 | 2025-02-24 | Q1 | 41 | 41 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 7 | 6 | 85.71%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | تحت التنفيذ | متوسط | 67 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | Q3 | 31 | 31 | 0 | 41% | عمل ميداني | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | لم تبدأ | متوسط | 57 | 2025-10-04 | 2025-11-03 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية

## 2026
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مؤجلة | عالي | 91 | 2026-01-08 | 2026-02-25 | Q1 | 48 | 48 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 79 | 2026-04-03 | 2026-05-25 | Q2 | 52 | 52 | 0 | 43% | عمل ميداني | 8 | 3 | 8 | 3 | 37.5% | العمل يسير وفق الخطة
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 84 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 40% | عمل ميداني | 6 | 2 | 6 | 2 | 33.33% | العمل يسير وفق الخطة
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | لم تبدأ | عالي | 72 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | Q2 | 35 | 35 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | لم تبدأ | متوسط | 67 | 2026-08-11 | 2026-09-20 | Q3 | 40 | 40 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | لم تبدأ | عالي | 76 | 2026-11-10 | 2026-12-15 | Q4 | 35 | 35 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | تحت التنفيذ | متوسط | 59 | 2026-01-12 | 2026-02-23 | Q1 | 42 | 42 | 0 | 53% | عمل ميداني | 5 | 1 | 5 | 2 | 40%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | لم تبدأ | عالي | 79 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | Q2 | 32 | 32 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | لم تبدأ | عالي | 85 | 2026-07-07 | 2026-08-05 | Q3 | 29 | 29 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | لم تبدأ | متوسط | 54 | 2026-10-06 | 2026-11-04 | Q4 | 29 | 29 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | لم تبدأ | عالي | 70 | 2026-07-06 | 2026-08-15 | Q3 | 40 | 40 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | لم تبدأ | متوسط | 49 | 2026-04-10 | 2026-05-24 | Q2 | 44 | 44 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | لم تبدأ | منخفض | 41 | 2026-10-09 | 2026-11-08 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | لم تبدأ | منخفض | 43 | 2026-07-05 | 2026-08-21 | Q3 | 47 | 47 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 36 | 2026-01-14 | 2026-02-14 | Q1 | 31 | 31 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 0 | 5 | 4 | 80%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | لم تبدأ | متوسط | 50 | 2026-10-10 | 2026-11-25 | Q4 | 46 | 46 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | لم تبدأ | عالي | 80 | 2026-04-06 | 2026-05-10 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 92 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | Q1 | 36 | 36 | 0 | 37% | عمل ميداني | 8 | 3 | 8 | 0 | 0% | العمل يسير وفق الخطة
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | لم تبدأ | عالي | 75 | 2026-07-11 | 2026-08-27 | Q3 | 47 | 47 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | لم تبدأ | متوسط | 60 | 2026-10-02 | 2026-11-16 | Q4 | 45 | 45 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## دليل البيانات
العمود | المعنى | القيم / الوحدة | الميزة التي يخدمها
رقم العملية | معرّف فريد للعملية داخل السنة | رقم 1–20 | الفلترة والربط
اسم العملية | عنوان عملية المراجعة | نص | العرض والمقارنة عبر السنوات
نوع المراجعة | تصنيف العملية | تقنية معلومات/مالية/مؤسسية | التوزيع والفلترة
الإدارة تحت المراجعة | الجهة الخاضعة للمراجعة | نص | خريطة المخاطر والتغطية
المسؤول | قائد فريق المراجعة | نص | المساءلة والتوزيع
الحالة | حالة تنفيذ العملية | مكتملة/تحت التنفيذ/متأخرة/لم تبدأ/مؤجلة | المؤشرات والتنبيهات
مستوى الخطورة | تصنيف الخطورة | عالي/متوسط/منخفض | ترتيب الأولويات
درجة المخاطر | قيمة رقمية للمخاطر | 1–100 | خريطة المخاطر الحرارية
تاريخ البداية | بداية التنفيذ | تاريخ | الجدول الزمني والربع
تاريخ النهاية | نهاية التنفيذ المخططة | تاريخ | الجدول الزمني والتأخير
الربع السنوي | الربع الذي بدأت فيه العملية | Q1/Q2/Q3/Q4 | التوزيع ربع السنوي والفلترة
مدة التنفيذ المخططة | الأيام المخصصة مسبقاً للعملية | رقم (أيام) | تحليل المخطط مقابل الفعلي
مدة التنفيذ الفعلية | الأيام الفعلية = النهاية − البداية | رقم (أيام، محسوب) | تحليل الأداء والتأخير
عدد الأيام المتأخرة | التجاوز عن المخطط = MAX(0, الفعلية − المخططة) | رقم (محسوب) | تحليل التأخير (CAATs)
نسبة الإنجاز | نسبة إنجاز العملية | 0%–100% | المؤشرات والمرحلة
المرحلة | مرحلة العمل من نسبة الإنجاز | تخطيط(0–20%)/عمل ميداني(21–85%)/تقرير(86–100%) | تحليل المراحل وتوزيعها
عدد الملاحظات | إجمالي الملاحظات المرصودة | رقم | اتجاه الملاحظات
ملاحظات عالية الخطورة | عدد الملاحظات الحرجة | رقم | تحليل المخاطر
إجمالي التوصيات | عدد التوصيات الصادرة | رقم | متابعة التوصيات
التوصيات المغلقة | التوصيات المنفّذة | رقم | متابعة التوصيات
نسبة إغلاق التوصيات | المغلقة ÷ الإجمالي | 0%–100% (محسوب) | متابعة الإدارات
تعليقات | ملاحظات حرة | نص | سياق إضافي

## القوائم المرجعية
نوع المراجعة | الحالة | مستوى الخطورة | المرحلة
تقنية معلومات | مكتملة | عالي | تخطيط
مالية | تحت التنفيذ | متوسط | عمل ميداني
مؤسسية | متأخرة | منخفض | تقرير
لم تبدأ
مؤجلة