## 2022
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 88 | 2022-02-06 | 2022-03-12 | Q1 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 4 | 17 | 12 | 70.59%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 79 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | Q1 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 8 | 57.14%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2022-02-14 | 2022-03-28 | Q1 | 38 | 42 | 4 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 18 | 13 | 72.22%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 73 | 2022-02-18 | 2022-04-05 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 10 | 3 | 11 | 7 | 63.64%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مؤجلة | متوسط | 68 | 2022-02-22 | 2022-04-13 | Q1 | 50 | 50 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 77 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 10 | 71.43%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 57 | 2022-05-10 | 2022-06-13 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 10 | 6 | 60%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 80 | 2022-05-14 | 2022-06-21 | Q2 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 10 | 3 | 13 | 9 | 69.23%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 85 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | Q2 | 37 | 42 | 5 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 17 | 11 | 64.71%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 55 | 2022-05-22 | 2022-07-07 | Q2 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 4 | 50%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 74 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | Q3 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 17 | 5 | 21 | 14 | 66.67%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 52 | 2022-08-10 | 2022-09-09 | Q3 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 4 | 57.14%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مؤجلة | منخفض | 40 | 2022-08-14 | 2022-09-17 | Q3 | 34 | 34 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 47 | 2022-08-18 | 2022-09-25 | Q3 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 5 | 62.5%
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 35 | 2022-08-22 | 2022-10-03 | Q3 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 8 | 4 | 50%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 50 | 2022-11-06 | 2022-12-22 | Q4 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 77 | 2022-11-10 | 2022-12-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 19 | 6 | 22 | 13 | 59.09%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 91 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 11 | 73.33%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 74 | 2022-11-18 | 2022-12-22 | Q4 | 29 | 34 | 5 | 100% | تقرير | 16 | 5 | 20 | 13 | 65%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 62 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 4 | 57.14%

## 2023
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 87 | 2023-02-06 | 2023-03-12 | Q1 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 14 | 12 | 85.71%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 78 | 2023-02-10 | 2023-03-20 | Q1 | 29 | 38 | 9 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 12 | 9 | 75%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 84 | 2023-02-14 | 2023-03-28 | Q1 | 28 | 42 | 14 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 13 | 86.67%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 72 | 2023-02-18 | 2023-04-05 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 7 | 77.78%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | متوسط | 67 | 2023-02-22 | 2023-04-13 | Q1 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 6 | 75%
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 76 | 2023-05-06 | 2023-06-05 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 12 | 10 | 83.33%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 56 | 2023-05-10 | 2023-06-13 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 8 | 6 | 75%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 79 | 2023-05-14 | 2023-06-21 | Q2 | 25 | 38 | 13 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 11 | 10 | 90.91%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 84 | 2023-05-18 | 2023-06-29 | Q2 | 29 | 42 | 13 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 14 | 11 | 78.57%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 54 | 2023-05-22 | 2023-07-07 | Q2 | 46 | 46 | 0 | 100% | تقرير | 6 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 73 | 2023-08-06 | 2023-09-25 | Q3 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 4 | 18 | 15 | 83.33%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 51 | 2023-08-10 | 2023-09-09 | Q3 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 5 | 83.33%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 39 | 2023-08-14 | 2023-09-17 | Q3 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 4 | 1 | 6 | 5 | 83.33%
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مؤجلة | متوسط | 46 | 2023-08-18 | 2023-09-25 | Q3 | 38 | 38 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 34 | 2023-08-22 | 2023-10-03 | Q3 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 7 | 5 | 71.43%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 49 | 2023-11-06 | 2023-12-22 | Q4 | 39 | 46 | 7 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 5 | 83.33%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 76 | 2023-11-10 | 2023-12-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 4 | 19 | 15 | 78.95%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 90 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 11 | 3 | 13 | 12 | 92.31%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 73 | 2023-11-18 | 2023-12-22 | Q4 | 34 | 34 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 17 | 14 | 82.35%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 61 | 2023-11-22 | 2023-12-30 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 2 | 6 | 4 | 66.67%

## 2024
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2024-01-18 | 2024-02-18 | Q1 | 31 | 31 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 3 | 8 | 8 | 100%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 75 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | Q2 | 30 | 30 | 0 | 100% | تقرير | 9 | 3 | 10 | 10 | 100%
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 83 | 2024-02-12 | 2024-03-25 | Q1 | 42 | 42 | 0 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 14 | 14 | 100%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 71 | 2024-05-13 | 2024-06-18 | Q2 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 8 | 8 | 100%
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 66 | 2024-08-11 | 2024-09-16 | Q3 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 1 | 6 | 6 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | مكتملة | عالي | 75 | 2024-11-10 | 2024-12-18 | Q4 | 38 | 38 | 0 | 100% | تقرير | 9 | 3 | 10 | 10 | 100%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 57 | 2024-01-15 | 2024-03-01 | Q1 | 39 | 46 | 7 | 100% | تقرير | 4 | 1 | 7 | 7 | 100%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | عالي | 77 | 2024-04-06 | 2024-05-08 | Q2 | 32 | 32 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 10 | 10 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 83 | 2024-07-09 | 2024-08-17 | Q3 | 39 | 39 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 5 | 13 | 13 | 100%
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 54 | 2024-10-02 | 2024-11-16 | Q4 | 34 | 45 | 11 | 100% | تقرير | 5 | 1 | 6 | 6 | 100%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 72 | 2024-07-13 | 2024-08-10 | Q3 | 28 | 28 | 0 | 100% | تقرير | 14 | 5 | 17 | 17 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 51 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | Q2 | 29 | 29 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 36 | 2024-10-07 | 2024-11-12 | Q4 | 36 | 36 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 0 | 5 | 5 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | مؤجلة | متوسط | 46 | 2024-07-14 | 2024-08-19 | Q3 | 36 | 36 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 31 | 2024-01-17 | 2024-03-05 | Q1 | 43 | 48 | 5 | 100% | تقرير | 4 | 0 | 7 | 7 | 100%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | متوسط | 48 | 2024-10-11 | 2024-11-30 | Q4 | 50 | 50 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 75 | 2024-04-07 | 2024-05-17 | Q2 | 40 | 40 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 5 | 17 | 17 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 90 | 2024-01-18 | 2024-03-01 | Q1 | 43 | 43 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 3 | 10 | 10 | 100% | أُنجزت ضمن الإطار الزمني
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | مكتملة | عالي | 73 | 2024-07-07 | 2024-08-27 | Q3 | 48 | 51 | 3 | 100% | تقرير | 12 | 4 | 15 | 15 | 100%
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | مكتملة | متوسط | 61 | 2024-10-04 | 2024-11-05 | Q4 | 32 | 32 | 0 | 100% | تقرير | 3 | 1 | 4 | 4 | 100%

## 2025
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 85 | 2025-01-10 | 2025-02-28 | Q1 | 49 | 49 | 0 | 100% | تقرير | 15 | 5 | 18 | 16 | 88.89%
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 73 | 2025-04-10 | 2025-05-08 | Q2 | 28 | 28 | 0 | 70% | عمل ميداني | 4 | 2 | 4 | 2 | 50% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | مكتملة | عالي | 83 | 2025-02-12 | 2025-04-02 | Q1 | 49 | 49 | 0 | 100% | تقرير | 13 | 4 | 15 | 13 | 86.67%
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 70 | 2025-05-13 | 2025-06-17 | Q2 | 35 | 35 | 0 | 60% | عمل ميداني | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | العمل يسير وفق الخطة
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غالية البقمي | متأخرة | متوسط | 66 | 2025-08-11 | 2025-10-05 | Q3 | 48 | 55 | 7 | 50% | عمل ميداني | 4 | 2 | 4 | 1 | 25% | تأخير بسبب ضغط المهام على الفريق
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 74 | 2025-11-10 | 2025-12-20 | Q4 | 40 | 40 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 8 | 88.89%
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | مكتملة | متوسط | 52 | 2025-01-10 | 2025-02-23 | Q1 | 44 | 44 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 9 | 100%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | متأخرة | عالي | 79 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | Q2 | 25 | 45 | 20 | 77% | عمل ميداني | 5 | 2 | 5 | 0 | 0% | تأخير بسبب عدم تزويدنا بكامل الأدلة المطلوبة
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | تحت التنفيذ | عالي | 77 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | Q3 | 37 | 37 | 0 | 33% | عمل ميداني | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | العمل يسير وفق الخطة
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | مكتملة | متوسط | 50 | 2025-10-09 | 2025-11-30 | Q4 | 48 | 52 | 4 | 100% | تقرير | 7 | 1 | 8 | 7 | 87.5%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | متأخرة | متوسط | 68 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | Q3 | 28 | 37 | 9 | 46% | عمل ميداني | 7 | 3 | 7 | 2 | 28.57% | تأخير بسبب ضغط المهام على الفريق
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 44 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | Q2 | 41 | 41 | 0 | 100% | تقرير | 8 | 2 | 9 | 7 | 77.78%
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | متأخرة | منخفض | 35 | 2025-10-07 | 2025-11-25 | Q4 | 43 | 49 | 6 | 55% | عمل ميداني | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | تأخير بسبب عدم تزويدنا بكامل الأدلة المطلوبة
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | لم تبدأ | منخفض | 42 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | Q3 | 28 | 28 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 27 | 2025-01-17 | 2025-02-21 | Q1 | 25 | 35 | 10 | 100% | تقرير | 2 | 0 | 2 | 2 | 100%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 42 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | Q4 | 39 | 44 | 5 | 100% | تقرير | 7 | 1 | 8 | 6 | 75%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 71 | 2025-04-11 | 2025-05-24 | Q2 | 43 | 43 | 0 | 73% | عمل ميداني | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | مكتملة | عالي | 87 | 2025-01-14 | 2025-02-24 | Q1 | 41 | 41 | 0 | 100% | تقرير | 7 | 2 | 7 | 6 | 85.71%
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | تحت التنفيذ | متوسط | 67 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | Q3 | 31 | 31 | 0 | 41% | عمل ميداني | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | بانتظار رد الإدارة على الملاحظات الأولية
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | لم تبدأ | متوسط | 57 | 2025-10-04 | 2025-11-03 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية

## 2026
رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | المسؤول | الحالة | مستوى الخطورة | درجة المخاطر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الربع السنوي | مدة التنفيذ المخططة | مدة التنفيذ الفعلية | عدد الأيام المتأخرة | نسبة الإنجاز | المرحلة | عدد الملاحظات | ملاحظات عالية الخطورة | إجمالي التوصيات | التوصيات المغلقة | نسبة إغلاق التوصيات | تعليقات
1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | هيفاء السياري | مؤجلة | عالي | 91 | 2026-01-08 | 2026-02-25 | Q1 | 48 | 48 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مؤجلة بقرار من اللجنة لإعادة ترتيب الأولويات
2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | تحت التنفيذ | عالي | 79 | 2026-04-03 | 2026-05-25 | Q2 | 52 | 52 | 0 | 43% | عمل ميداني | 8 | 3 | 8 | 3 | 37.5% | العمل يسير وفق الخطة
3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 84 | 2026-02-12 | 2026-03-30 | Q1 | 46 | 46 | 0 | 40% | عمل ميداني | 6 | 2 | 6 | 2 | 33.33% | العمل يسير وفق الخطة
4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | لم تبدأ | عالي | 72 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | Q2 | 35 | 35 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | هيفاء السياري | لم تبدأ | متوسط | 67 | 2026-08-11 | 2026-09-20 | Q3 | 40 | 40 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سلمان الحارثي | لم تبدأ | عالي | 76 | 2026-11-10 | 2026-12-15 | Q4 | 35 | 35 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عبدالعزيز القحطاني | تحت التنفيذ | متوسط | 59 | 2026-01-12 | 2026-02-23 | Q1 | 42 | 42 | 0 | 53% | عمل ميداني | 5 | 1 | 5 | 2 | 40%
8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عبدالعزيز القحطاني | لم تبدأ | عالي | 79 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | Q2 | 32 | 32 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | نورة الدوسري | لم تبدأ | عالي | 85 | 2026-07-07 | 2026-08-05 | Q3 | 29 | 29 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | نورة الدوسري | لم تبدأ | متوسط | 54 | 2026-10-06 | 2026-11-04 | Q4 | 29 | 29 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غالية البقمي | لم تبدأ | عالي | 70 | 2026-07-06 | 2026-08-15 | Q3 | 40 | 40 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | محمد العتيبي | لم تبدأ | متوسط | 49 | 2026-04-10 | 2026-05-24 | Q2 | 44 | 44 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | محمد العتيبي | لم تبدأ | منخفض | 41 | 2026-10-09 | 2026-11-08 | Q4 | 30 | 30 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | نورة الدوسري | لم تبدأ | منخفض | 43 | 2026-07-05 | 2026-08-21 | Q3 | 47 | 47 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | محمد العتيبي | مكتملة | منخفض | 36 | 2026-01-14 | 2026-02-14 | Q1 | 31 | 31 | 0 | 100% | تقرير | 5 | 0 | 5 | 4 | 80%
16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | محمد العتيبي | لم تبدأ | متوسط | 50 | 2026-10-10 | 2026-11-25 | Q4 | 46 | 46 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | لم تبدأ | عالي | 80 | 2026-04-06 | 2026-05-10 | Q2 | 34 | 34 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غالية البقمي | تحت التنفيذ | عالي | 92 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | Q1 | 36 | 36 | 0 | 37% | عمل ميداني | 8 | 3 | 8 | 0 | 0% | العمل يسير وفق الخطة
19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | نورة الدوسري | لم تبدأ | عالي | 75 | 2026-07-11 | 2026-08-27 | Q3 | 47 | 47 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | مجدولة حسب الخطة السنوية
20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سلمان الحارثي | لم تبدأ | متوسط | 60 | 2026-10-02 | 2026-11-16 | Q4 | 45 | 45 | 0 | 0% | تخطيط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## تقرير المتابعة
معرّف الملاحظة | السنة | رقم العملية | اسم العملية | نوع المراجعة | الإدارة تحت المراجعة | عنوان الملاحظة | التوصية | درجة الخطر | تاريخ التنفيذ المخطط | حالة الملاحظة | تصنيف المتابعة | نسبة التقدم في التنفيذ | عدد مرات التأجيل | عدد أيام التأخر عن الإغلاق | مبررات عدم الإغلاق | التاريخ الجديد للإغلاق
OBS-2022-001 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-002 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-003 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-004 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-005 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-006 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-007 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-008 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-009 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-010 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-011 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2022 | لم تغلق | متأخرة | 43% | 0 | 1439 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2022-012 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 45% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q2 2027
OBS-2022-013 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | متأخرة | 58% | 0 | 1439 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2022-014 | 2022 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 32% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q3 2026
OBS-2022-015 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-016 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-017 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-018 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-019 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-020 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-021 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-022 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 3 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q2 2027
OBS-2022-023 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 28% | 3 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2022-024 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 28% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2022-025 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 38% | 1 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q4 2026
OBS-2022-026 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 2 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q2 2027
OBS-2022-027 | 2022 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | متأخرة | 66% | 0 | 1439 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2022-028 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-029 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-030 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-031 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-032 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-033 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-034 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-035 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-036 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-037 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-038 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-039 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-040 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 2 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q3 2026
OBS-2022-041 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2022-042 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 47% | 3 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-043 | 2022 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 39% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q4 2026
OBS-2022-044 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-045 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-046 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-047 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-048 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-049 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-050 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 45% | 2 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q4 2026
OBS-2022-051 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 1 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q1 2027
OBS-2022-052 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | متأخرة | 45% | 0 | 1347 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2022-053 | 2022 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | متأخرة | 43% | 0 | 1347 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2022-054 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-055 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-056 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-057 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-058 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-059 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-060 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-061 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-062 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-063 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 41% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-064 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 34% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q3 2026
OBS-2022-065 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2022-066 | 2022 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 41% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q1 2027
OBS-2022-067 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-068 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-069 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-070 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-071 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 33% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2022-072 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q3 2026
OBS-2022-073 | 2022 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 36% | 2 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q4 2026
OBS-2022-074 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-075 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-076 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-077 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-078 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-079 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-080 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-081 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 34% | 2 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2022-082 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف الرقابة على السلف | وضع ضوابط واضحة لصرف وتسوية السلف | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 40% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2022-083 | 2022 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | مخالفة سياسة المشتريات | الالتزام بدليل المشتريات المعتمد | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 26% | 2 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q4 2026
OBS-2022-084 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-085 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-086 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-087 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-088 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-089 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-090 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-091 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-092 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الرقابة على السلف | وضع ضوابط واضحة لصرف وتسوية السلف | متوسط | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-093 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مخالفة سياسة المشتريات | الالتزام بدليل المشتريات المعتمد | عالي | Q3 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-094 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر إقفال الحسابات الشهرية | الالتزام بجدول الإقفال الشهري | منخفض | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 39% | 3 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q3 2026
OBS-2022-095 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف توثيق التسويات اليدوية | توثيق واعتماد كل قيد تسوية يدوي | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 42% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q4 2026
OBS-2022-096 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 30% | 1 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q3 2026
OBS-2022-097 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 37% | 2 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q2 2027
OBS-2022-098 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2022 | لم تغلق | متأخرة | 30% | 0 | 1347 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2022-099 | 2022 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 28% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q2 2027
OBS-2022-100 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-101 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-102 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-103 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-104 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 40% | 3 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q1 2027
OBS-2022-105 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 44% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2022-106 | 2022 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 34% | 0 | 1255 | غير مبرر | —
OBS-2022-107 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-108 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-109 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-110 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-111 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-112 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-113 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-114 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-115 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-116 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-117 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-118 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 34% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q1 2027
OBS-2022-119 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 66% | 0 | 1255 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2022-120 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q3 2026
OBS-2022-121 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2022-122 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 50% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-123 | 2022 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 29% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q2 2027
OBS-2022-124 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-125 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-126 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-127 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 54% | 0 | 1255 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2022-128 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 66% | 0 | 1255 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | —
OBS-2022-129 | 2022 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 53% | 0 | 1255 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | —
OBS-2022-130 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-131 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-132 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-133 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2022 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-134 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 42% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-135 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | متأخرة | 63% | 0 | 1255 | غير مبرر | —
OBS-2022-136 | 2022 | 14 | مراجعة خدمة العملاء | مؤسسية | إدارة العمليات | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2022 | لم تغلق | مؤجلة | 29% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q2 2027
OBS-2022-137 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-138 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-139 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-140 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 3 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q4 2026
OBS-2022-141 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2022-142 | 2022 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 45% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q1 2027
OBS-2022-143 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-144 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-145 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-146 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-147 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 39% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2022-148 | 2022 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q1 2027
OBS-2022-149 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-150 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-151 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-152 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-153 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-154 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-155 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-156 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-157 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-158 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-159 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-160 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 2 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2022-161 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2022-162 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q1 2027
OBS-2022-163 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 51% | 0 | 1165 | غير مبرر | —
OBS-2022-164 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 41% | 0 | 1165 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | —
OBS-2022-165 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 24% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-166 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 50% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q2 2027
OBS-2022-167 | 2022 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 21% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2022-168 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-169 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-170 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-171 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-172 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-173 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-174 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-175 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-176 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-177 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-178 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 41% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q3 2026
OBS-2022-179 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 47% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q2 2027
OBS-2022-180 | 2022 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 22% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q4 2026
OBS-2022-181 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-182 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-183 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-184 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-185 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-186 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-187 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-188 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-189 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-190 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-191 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 27% | 3 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q2 2027
OBS-2022-192 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 42% | 3 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q4 2026
OBS-2022-193 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 64% | 0 | 1165 | غير مبرر | —
OBS-2022-194 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 2 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2022-195 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 53% | 0 | 1165 | غير مبرر | —
OBS-2022-196 | 2022 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 69% | 0 | 1165 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2022-197 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-198 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2022-199 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2022-200 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 42% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2022-201 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 21% | 2 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q4 2026
OBS-2022-202 | 2022 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2023 | لم تغلق | متأخرة | 42% | 0 | 1165 | غير مبرر | —
OBS-2023-001 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-002 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-003 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-004 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-005 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-006 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-007 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-008 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-009 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-010 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-011 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 33% | 3 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q4 2026
OBS-2023-012 | 2023 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 32% | 2 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q3 2026
OBS-2023-013 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-014 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-015 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-016 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-017 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-018 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-019 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-020 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-021 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 3 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2023-022 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 47% | 2 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q4 2026
OBS-2023-023 | 2023 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2023 | لم تغلق | متأخرة | 32% | 0 | 1074 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | —
OBS-2023-024 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-025 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-026 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-027 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-028 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-029 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-030 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-031 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-032 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-033 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-034 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-035 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2023 | لم تغلق | متأخرة | 66% | 0 | 1074 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2023-036 | 2023 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2023 | لم تغلق | متأخرة | 51% | 0 | 1074 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | —
OBS-2023-037 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-038 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-039 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-040 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-041 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-042 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-043 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 34% | 2 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q4 2026
OBS-2023-044 | 2023 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2023-045 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-046 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-047 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-048 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-049 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-050 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | متأخرة | 67% | 0 | 982 | غير مبرر | —
OBS-2023-051 | 2023 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | متأخرة | 43% | 0 | 982 | غير مبرر | —
OBS-2023-052 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-053 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-054 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-055 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-056 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-057 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-058 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-059 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-060 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-061 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 42% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q1 2027
OBS-2023-062 | 2023 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q1 2027
OBS-2023-063 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-064 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-065 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-066 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-067 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2023 | لم تغلق | متأخرة | 38% | 0 | 982 | غير مبرر | —
OBS-2023-068 | 2023 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 50% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q1 2027
OBS-2023-069 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-070 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-071 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-072 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-073 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-074 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-075 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-076 | 2023 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 23% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q2 2027
OBS-2023-077 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-078 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-079 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-080 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-081 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-082 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-083 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-084 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-085 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الرقابة على السلف | وضع ضوابط واضحة لصرف وتسوية السلف | متوسط | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-086 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مخالفة سياسة المشتريات | الالتزام بدليل المشتريات المعتمد | عالي | Q3 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-087 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر إقفال الحسابات الشهرية | الالتزام بجدول الإقفال الشهري | منخفض | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 24% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q4 2026
OBS-2023-088 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف توثيق التسويات اليدوية | توثيق واعتماد كل قيد تسوية يدوي | متوسط | Q3 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 47% | 3 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q1 2027
OBS-2023-089 | 2023 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2023 | لم تغلق | متأخرة | 56% | 0 | 982 | غير مبرر | —
OBS-2023-090 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-091 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-092 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-093 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-094 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q4 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 26% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q1 2027
OBS-2023-095 | 2023 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q4 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2023-096 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-097 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-098 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-099 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-100 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-101 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-102 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-103 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-104 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-105 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-106 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-107 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-108 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 2 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q4 2026
OBS-2023-109 | 2023 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 2 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2023-110 | 2023 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-111 | 2023 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-112 | 2023 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-113 | 2023 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-114 | 2023 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2023 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 2 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2023-115 | 2023 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-116 | 2023 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-117 | 2023 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2023 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-118 | 2023 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2023 | لم تغلق | متأخرة | 56% | 0 | 890 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2023-119 | 2023 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-120 | 2023 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-121 | 2023 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-122 | 2023 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-123 | 2023 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 40% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q2 2027
OBS-2023-124 | 2023 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-125 | 2023 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-126 | 2023 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-127 | 2023 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-128 | 2023 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 37% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q2 2027
OBS-2023-129 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-130 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-131 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-132 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-133 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-134 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-135 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-136 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-137 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-138 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-139 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-140 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-141 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | لم تغلق | متأخرة | 43% | 0 | 799 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2023-142 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | لم تغلق | متأخرة | 60% | 0 | 799 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2023-143 | 2023 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 3 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2023-144 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-145 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-146 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-147 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-148 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-149 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-150 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-151 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-152 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-153 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-154 | 2023 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2024 | لم تغلق | متأخرة | 62% | 0 | 799 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2023-155 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-156 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-157 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-158 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-159 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-160 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-161 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-162 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-163 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2023-164 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-165 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-166 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 30% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q2 2027
OBS-2023-167 | 2023 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q3 2026
OBS-2023-168 | 2023 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-169 | 2023 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-170 | 2023 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2023-171 | 2023 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 40% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q1 2027
OBS-2023-172 | 2023 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2024 | لم تغلق | مؤجلة | 25% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2024-001 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-002 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-003 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-004 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-005 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-006 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-007 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-008 | 2024 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-009 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-010 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-011 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-012 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-013 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-014 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-015 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-016 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-017 | 2024 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-018 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-019 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-020 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-021 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-022 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-023 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-024 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-025 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-026 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-027 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-028 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-029 | 2024 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-030 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-031 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-032 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-033 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-034 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-035 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-036 | 2024 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-037 | 2024 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-038 | 2024 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-039 | 2024 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-040 | 2024 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-041 | 2024 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-042 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-043 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-044 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-045 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-046 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-047 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-048 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-049 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-050 | 2024 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-051 | 2024 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-052 | 2024 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-053 | 2024 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-054 | 2024 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-055 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-056 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-057 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-058 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-059 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-060 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-061 | 2024 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-062 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-063 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-064 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-065 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-066 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-067 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-068 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-069 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-070 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الرقابة على السلف | وضع ضوابط واضحة لصرف وتسوية السلف | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-071 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مخالفة سياسة المشتريات | الالتزام بدليل المشتريات المعتمد | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-072 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | تأخر إقفال الحسابات الشهرية | الالتزام بجدول الإقفال الشهري | منخفض | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-073 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف توثيق التسويات اليدوية | توثيق واعتماد كل قيد تسوية يدوي | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-074 | 2024 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-075 | 2024 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-076 | 2024 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-077 | 2024 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-078 | 2024 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-079 | 2024 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-080 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-081 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-082 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-083 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-084 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-085 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-086 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-087 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-088 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-089 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-090 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-091 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-092 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-093 | 2024 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-094 | 2024 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-095 | 2024 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-096 | 2024 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-097 | 2024 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-098 | 2024 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-099 | 2024 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-100 | 2024 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-101 | 2024 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-102 | 2024 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-103 | 2024 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-104 | 2024 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-105 | 2024 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-106 | 2024 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-107 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-108 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-109 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-110 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-111 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-112 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-113 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-114 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-115 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-116 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-117 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-118 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-119 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-120 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-121 | 2024 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q3 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-122 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-123 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-124 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-125 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-126 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-127 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-128 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-129 | 2024 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q2 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-130 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-131 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-132 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-133 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-134 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-135 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-136 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-137 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-138 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم اكتمال خطة استمرارية الأعمال | استكمال واختبار خطة استمرارية الأعمال | عالي | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-139 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف الرقابة على المخزون | جرد دوري ومطابقة أرصدة المخزون | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-140 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | قصور في إدارة العقود القانونية | مركزية وأرشفة العقود ومتابعة تجديدها | متوسط | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-141 | 2024 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في برامج التدريب والتطوير | بناء خطة تدريب مبنية على الاحتياج الفعلي | منخفض | Q4 2024 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2024-142 | 2024 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-143 | 2024 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2024-144 | 2024 | 20 | مراجعة استمرارية الأعمال | مؤسسية | إدارة استمرارية الأعمال | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-001 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-002 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-003 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-004 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-005 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-006 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-007 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-008 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-009 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-010 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-011 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-012 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-013 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-014 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2025 | لم تغلق | متأخرة | 60% | 0 | 343 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2025-015 | 2025 | 1 | مراجعة الأمن السيبراني | تقنية معلومات | الإدارة العامة للأمن السيبراني | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2025 | لم تغلق | متأخرة | 32% | 0 | 343 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2025-016 | 2025 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-017 | 2025 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-018 | 2025 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 69% | 0 | 251 | غير مبرر | —
OBS-2025-019 | 2025 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 55% | 0 | 251 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2025-020 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-021 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-022 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-023 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-024 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-025 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-026 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-027 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-028 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | أجهزة غير مُدارة على الشبكة | حصر وإدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-029 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | غياب خطة تعافٍ موثّقة | إعداد واختبار خطة التعافي من الكوارث | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-030 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | حسابات خاملة غير معطّلة | تعطيل الحسابات الخاملة بشكل دوري | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-031 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف الوعي الأمني للموظفين | تنفيذ برنامج توعية أمنية دوري | منخفض | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 43% | 0 | 251 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | —
OBS-2025-032 | 2025 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 32% | 0 | 251 | غير مبرر | —
OBS-2025-033 | 2025 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-034 | 2025 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q3 2026
OBS-2025-035 | 2025 | 4 | مراجعة إدارة الهويات والصلاحيات | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 55% | 0 | 251 | غير مبرر | —
OBS-2025-036 | 2025 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-037 | 2025 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 65% | 0 | 69 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2025-038 | 2025 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 49% | 0 | 69 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2025-039 | 2025 | 5 | مراجعة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 69% | 0 | 69 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2025-040 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-041 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-042 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-043 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-044 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-045 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-046 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-047 | 2025 | 6 | مراجعة أمن التطبيقات والمواقع الإلكترونية | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 68% | 0 | 69 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2025-048 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-049 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-050 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-051 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-052 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-053 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-054 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-055 | 2025 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | أصول غير مسجّلة في السجل | جرد وتسجيل كل الأصول في سجل الأصول | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-056 | 2025 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 23% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q2 2027
OBS-2025-057 | 2025 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 21% | 1 | 0 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | Q3 2026
OBS-2025-058 | 2025 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 34% | 0 | 251 | غير مبرر | —
OBS-2025-059 | 2025 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 48% | 0 | 251 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | —
OBS-2025-060 | 2025 | 8 | مراجعة المشتريات والعقود | مالية | إدارة المشتريات | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 67% | 0 | 251 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2025-061 | 2025 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q4 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-062 | 2025 | 9 | مراجعة الإدارة المالية والاستثمار | مالية | إدارة الاستثمار | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q4 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 44% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2025-063 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-064 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-065 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-066 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-067 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-068 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | عقود دون منافسة كافية | تطبيق إجراءات المنافسة والشفافية | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-069 | 2025 | 10 | مراجعة المصروفات والمطالبات | مالية | الإدارة المالية | أخطاء في احتساب المستحقات | مراجعة وأتمتة احتساب المستحقات | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 33% | 0 | 69 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2025-070 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-071 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-072 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 46% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q3 2026
OBS-2025-073 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q4 2025 | لم تغلق | متأخرة | 70% | 0 | 159 | بانتظار اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ | —
OBS-2025-074 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q4 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 39% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2025-075 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q4 2025 | لم تغلق | متأخرة | 37% | 0 | 159 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2025-076 | 2025 | 11 | مراجعة حوكمة البيانات والخصوصية | مؤسسية | إدارة التحول الرقمي | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q4 2025 | لم تغلق | متأخرة | 39% | 0 | 159 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | —
OBS-2025-077 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-078 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-079 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-080 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-081 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-082 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-083 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q3 2025 | لم تغلق | متأخرة | 62% | 0 | 251 | غير مبرر | —
OBS-2025-084 | 2025 | 12 | مراجعة إدارة المخزون والأصول | مؤسسية | إدارة المستودعات | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q3 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 21% | 1 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q4 2026
OBS-2025-085 | 2025 | 13 | مراجعة إدارة المرافق والصيانة | مؤسسية | إدارة المرافق | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 41% | 0 | 69 | غير مبرر | —
OBS-2025-086 | 2025 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-087 | 2025 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-088 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-089 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-090 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-091 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-092 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q1 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-093 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q4 2026
OBS-2025-094 | 2025 | 16 | مراجعة الشؤون القانونية | مؤسسية | الشؤون القانونية | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q1 2026 | لم تغلق | متأخرة | 35% | 0 | 69 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | —
OBS-2025-095 | 2025 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q3 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-096 | 2025 | 17 | مراجعة الالتزام التنظيمي | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q3 2025 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2025-097 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-098 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-099 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-100 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2025-101 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-102 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q2 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-103 | 2025 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q2 2025 | لم تغلق | متأخرة | 41% | 0 | 343 | غير مبرر | —
OBS-2025-104 | 2025 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q4 2025 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2025-105 | 2025 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q4 2025 | لم تغلق | متأخرة | 53% | 0 | 159 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | —
OBS-2025-106 | 2025 | 19 | مراجعة إدارة المخاطر المؤسسية | مؤسسية | إدارة المخاطر | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q4 2025 | لم تغلق | متأخرة | 62% | 0 | 159 | غير مبرر | —
OBS-2026-001 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q3 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-002 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q3 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-003 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q3 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-004 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q3 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 1 | 0 | نقص في الكوادر المختصة بالإدارة المعنية | Q1 2027
OBS-2026-005 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q3 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 34% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-006 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q3 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 49% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q3 2026
OBS-2026-007 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | عدم تشفير البيانات الحساسة | تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | عالي | Q3 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 54% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-008 | 2026 | 2 | مراجعة تطبيقات الأنظمة (ERP) | تقنية معلومات | إدارة التحول الرقمي | ضعف في إدارة التغييرات التقنية | توثيق واعتماد كل التغييرات التقنية | متوسط | Q3 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 33% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-009 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | ضعف في سياسة كلمات المرور | تطبيق سياسة كلمات مرور قوية وإلزامية | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-010 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | صلاحيات وصول زائدة عن الحاجة | تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-011 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | عدم تفعيل المصادقة الثنائية | تفعيل المصادقة متعددة العوامل لكل الأنظمة | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 23% | 2 | 0 | جارٍ تنفيذ إعادة هيكلة للإدارة | Q1 2027
OBS-2026-012 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | سجلات تدقيق غير مكتملة | تفعيل وحفظ سجلات التدقيق لكل الأنظمة الحساسة | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 40% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q1 2027
OBS-2026-013 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | تحديثات أمنية متأخرة | وضع جدول دوري لتطبيق التحديثات الأمنية | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 55% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-014 | 2026 | 3 | مراجعة أمن الشبكات والبنية التحتية | تقنية معلومات | إدارة البنية التحتية | نسخ احتياطي غير مختبر | اختبار استعادة النسخ الاحتياطية دورياً | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 75% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-015 | 2026 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف الفصل بين المهام المالية | فصل مهام الإدخال والاعتماد والصرف | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-016 | 2026 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | مصروفات بلا مستندات داعمة | إلزام إرفاق المستندات المؤيدة لكل صرف | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2026-017 | 2026 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تأخر في التسويات البنكية | إجراء التسويات البنكية شهرياً وفي حينها | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 50% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-018 | 2026 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | تجاوز في حدود الصلاحيات المالية | مراجعة وتحديث مصفوفة الصلاحيات المالية | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 31% | 1 | 0 | بانتظار رد جهة خارجية ذات علاقة | Q1 2027
OBS-2026-019 | 2026 | 7 | مراجعة الرواتب والمزايا | مالية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في متابعة الذمم المدينة | وضع آلية متابعة وتحصيل دورية للذمم | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 69% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-020 | 2026 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2026-021 | 2026 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة بعد تأجيل | 100% | 1 | 0 | — | —
OBS-2026-022 | 2026 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-023 | 2026 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q2 2026 | مغلقة | مغلقة في الموعد | 100% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-024 | 2026 | 15 | مراجعة الموارد البشرية والتدريب | مؤسسية | إدارة الموارد البشرية | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 48% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-025 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | سياسات وإجراءات غير محدّثة | تحديث واعتماد السياسات والإجراءات دورياً | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 45% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-026 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في توثيق القرارات | توثيق محاضر وقرارات اللجان رسمياً | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 66% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-027 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية | وضع آلية لمتابعة الامتثال التنظيمي | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 39% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-028 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في إدارة المخاطر التشغيلية | تحديث سجل المخاطر ومراجعته دورياً | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 36% | 1 | 0 | اعتماد على مشروع تقني لم يكتمل بعد | Q2 2027
OBS-2026-029 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | غياب مؤشرات أداء واضحة | تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس | منخفض | Q2 2026 | لم تغلق | مؤجلة | 35% | 1 | 0 | تعارض مع أولويات تشغيلية عاجلة | Q2 2027
OBS-2026-030 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في متابعة الشكاوى | نظام موحّد لاستقبال ومتابعة الشكاوى | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 48% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-031 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | مخالفات في إجراءات الموارد البشرية | مراجعة إجراءات التوظيف والترقية | متوسط | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 43% | 0 | 0 | — | —
OBS-2026-032 | 2026 | 18 | مراجعة مكافحة غسل الأموال | مؤسسية | إدارة الالتزام | ضعف في حوكمة البيانات | وضع إطار حوكمة بيانات معتمد | عالي | Q2 2026 | لم تغلق | ضمن المهلة | 28% | 0 | 0 | — | —

## دليل البيانات
العمود | المعنى | القيم / الوحدة | الميزة التي يخدمها
رقم العملية | معرّف فريد للعملية داخل السنة | رقم 1–20 | الفلترة والربط
اسم العملية | عنوان عملية المراجعة | نص | العرض والمقارنة عبر السنوات
نوع المراجعة | تصنيف العملية | تقنية معلومات/مالية/مؤسسية | التوزيع والفلترة
الإدارة تحت المراجعة | الجهة الخاضعة للمراجعة | نص | خريطة المخاطر والتغطية
المسؤول | قائد فريق المراجعة | نص | المساءلة والتوزيع
الحالة | حالة تنفيذ العملية | مكتملة/تحت التنفيذ/متأخرة/لم تبدأ/مؤجلة | المؤشرات والتنبيهات
مستوى الخطورة | تصنيف الخطورة | عالي/متوسط/منخفض | ترتيب الأولويات
درجة المخاطر | قيمة رقمية للمخاطر | 1–100 | خريطة المخاطر الحرارية
تاريخ البداية | بداية التنفيذ | تاريخ | الجدول الزمني والربع
تاريخ النهاية | نهاية التنفيذ المخططة | تاريخ | الجدول الزمني والتأخير
الربع السنوي | الربع الذي بدأت فيه العملية | Q1/Q2/Q3/Q4 | التوزيع ربع السنوي والفلترة
مدة التنفيذ المخططة | الأيام المخصصة مسبقاً للعملية | رقم (أيام) | تحليل المخطط مقابل الفعلي
مدة التنفيذ الفعلية | الأيام الفعلية = النهاية − البداية | رقم (أيام، محسوب) | تحليل الأداء والتأخير
عدد الأيام المتأخرة | التجاوز عن المخطط = MAX(0, الفعلية − المخططة) | رقم (محسوب) | تحليل التأخير (CAATs)
نسبة الإنجاز | نسبة إنجاز العملية | 0%–100% | المؤشرات والمرحلة
المرحلة | مرحلة العمل من نسبة الإنجاز | تخطيط(0–20%)/عمل ميداني(21–85%)/تقرير(86–100%) | تحليل المراحل وتوزيعها
عدد الملاحظات | إجمالي الملاحظات المرصودة | رقم | اتجاه الملاحظات
ملاحظات عالية الخطورة | عدد الملاحظات الحرجة | رقم | تحليل المخاطر
إجمالي التوصيات | عدد التوصيات الصادرة | رقم | متابعة التوصيات
التوصيات المغلقة | التوصيات المنفّذة | رقم | متابعة التوصيات
نسبة إغلاق التوصيات | المغلقة ÷ الإجمالي | 0%–100% (محسوب) | متابعة الإدارات
تعليقات | ملاحظات حرة | نص | سياق إضافي
— شيت تقرير المتابعة —
معرّف الملاحظة | رقم تعريفي فريد للملاحظة | OBS-سنة-تسلسل | التتبع والربط
السنة | سنة رصد الملاحظة | 2022–2026 | الفلترة والاتجاه الزمني
رقم العملية | ربط الملاحظة بالعملية في شيت السنة | رقم | الربط مع خطة المراجعة
عنوان الملاحظة | وصف مختصر للملاحظة | نص | العرض والتحليل النصي
التوصية | الإجراء التصحيحي المقترح | نص | المتابعة
درجة الخطر | تصنيف خطورة الملاحظة | عالي/متوسط/منخفض | ترتيب الأولوية
تاريخ التنفيذ المخطط | الربع/السنة المخطط لإغلاق الملاحظة | Qx YYYY | تحليل الالتزام بالمواعيد
حالة الملاحظة | حالة الإغلاق | مغلقة/لم تغلق | مؤشرات الإغلاق
تصنيف المتابعة | حالة تفصيلية للمتابعة | مغلقة في الموعد/بعد تأجيل/ضمن المهلة/مؤجلة/متأخرة | التصنيف والعرض
نسبة التقدم في التنفيذ | نسبة إنجاز الإجراء التصحيحي | 0%–100% | متابعة التقدم
عدد مرات التأجيل | كم مرة أُجّل موعد الإغلاق | رقم | كشف التأجيل المزمن (CAATs)
عدد أيام التأخر عن الإغلاق | أيام التأخر عن الموعد المستهدف | رقم | تحليل الأعمار (CAATs)
مبررات عدم الإغلاق | سبب عدم الإغلاق أو (غير مبرر) | نص | إبراز غير المبرر
التاريخ الجديد للإغلاق | الموعد المعدّل للإغلاق | Qx YYYY | متابعة المؤجلة

## القوائم المرجعية
نوع المراجعة | الحالة | مستوى الخطورة | المرحلة | حالة الملاحظة | تصنيف المتابعة
تقنية معلومات | مكتملة | عالي | تخطيط | مغلقة | مغلقة في الموعد
مالية | تحت التنفيذ | متوسط | عمل ميداني | لم تغلق | مغلقة بعد تأجيل
مؤسسية | متأخرة | منخفض | تقرير |  | ضمن المهلة
| لم تبدأ |  |  |  | مؤجلة
| مؤجلة |  |  |  | متأخرة